## Slide 1
Comune di Milano – Progetti PNRR
Direzione Welfare e Salute
Missione 5 Componente 2
Dati aggiornati ad aprile 2024

## Slide 2
2
Indice
Panoramica generale
Presentazione dei progetti
Stato di attuazione degli interventi
Stato di avanzamento dei progetti
1
2
3
4
5

## Slide 3
3
PNRR
3 INVESTIMENTI
  15 progetti ammessi a finanziamento
3 LINEE DI ATTIVITA’
Totale
10.298.173,44 €
Panoramica generale
2 LINEE DI ATTIVITA’
4 LINEE DI ATTIVITA’
INV. 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
INV. 1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Inv. 1.3. Housing temporaneo e Stazioni di Posta

## Slide 4
4
Presentazione dei progetti
Il progetto intende aumentare il benessere, migliorare lo sviluppo e promuovere un cambiamento positivo nella crescita dei bambini e delle loro famiglie in situazione di vulnerabilità sociale ed economica, attraverso l'utilizzo di 4 dispositivi: Progetti di assistenza domiciliare educativa, Gruppi genitori, Parternariato scuola-famiglia, strumenti di vicinanza solidale
Linea 1.1.1. PIPPI R-EVOLUTION - Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
Pippi R-Evolution 1
Target di progetto: 50 famiglie coinvolte
Finanziamento: 211.500 €
Pippi R-Evolution 2
Target di progetto: 50 famiglie coinvolte
Finanziamento: 211.500 €
Pippi R-Evolution 3
Target di progetto: 50 famiglie coinvolte
Finanziamento: 211.500 €

## Slide 5
5
Presentazione dei progetti
Domotica per anziani
Target di progetto: 100 anziani sostenuti
Finanziamento: 2.460.000 €
Dimissioni protette
Target di progetto: 125 anziani sostenuti
Finanziamento: 330.000 €
Linea 1.1.2. Domotica - Favorire la vita autonoma e la de-istituzionalizzazione degli anziani
Il progetto prevede il sostegno per la vita di anziani, presso loro alloggi ERP, con l’ausilio di tecnologie avanzate. Gli step prevedono: 1.La modellizzazione di un appartamento tipo 2.L’investimento infrastrutturale di domotica 3.L’avvio del servizio di assistenza domiciliare anche a distanza, coprogettato con gli enti del terzo settore, specializzati in tali ambito ed accreditati dal comune di Milano allo svolgimento di tale servizio Il progetto è stato tramite co-progettazione con enti del terzo settore che realizzano il progetto, PRESSO l’ABITAZIONE delle persone anziane individuate. L'assistenza socio sanitaria prevista contempla attrezzature domotiche che, in gestione al soggetto realizzatore del progetto, consentiranno un monitoraggio h 24 della condizioni dell'anziano, con il coinvolgimento di tutte le risorse territoriali: Assistenza domiciliare, pasto al domicilio, igiene, Custode sociale, Architetto al domicilio, Educatore, MMG, attraverso un accordo condiviso con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) nell’accordo di programma legato al Piano di Zona
Linea 1.1.3. Dimissioni protette - Potenziamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissioni anticipata e prevenire il ricovero ospedaliero
Il progetto si innesta in quella fase di passaggio tra il ricovero ospedaliero e l'istituzionalizzazione. Obiettivo è infatti evitare o ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione dei pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere in modalità protetta, attraverso interventi di assistenza domiciliare, frutto della valutazione di un'Unità di valutazione Multidimensionale socio-sanitaria, in collaborazione con le ASST

## Slide 6
6
Presentazione dei progetti
Take Care 1
Target di progetto: 1.640 ore di supervisione nel triennio
Finanziamento: 210.000 €
Take Care 2
Target di progetto: 1.640 ore di supervisione nel triennio
Finanziamento: 210.000 €
Inv. 1.1.4. Take care - Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out degli assistenti sociali (supervisione)
Progetto di supervisione per il personale costituito da operatori sociali per evitare il fenomeno del burn out. Consta di 3 modalità di intervento: supervisione di gruppo, supervisione individuale e supervisione organizzativa all'equipe multiprofessionale

## Slide 7
7
Presentazione dei progetti
Progetto persone con disabilità 1
Target di progetto: 12 persone
Finanziamento: 715.000 €
Progetto persone con disabilità 2
Target di progetto: 12 persone
Finanziamento: 715.000 €
Progetto persone con disabilità 3
Target di progetto: 12 persone
Finanziamento: 715.000 €
Linea 1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Realizzazione di progetti personalizzati per lo sviluppo di abilità e competenze individuali, attraverso esperienze di vita quali il cohousing, lo sviluppo di competenze formative digitali e l'attivazione di tirocini lavorativi

## Slide 8
8
Presentazione dei progetti
Housing First Aldini A
(genitori soli/nuclei monoparentali)
Target di progetto: 60 persone
Finanziamento: 710.00 €
Housing First Aldini B
(persone senza fissa dimora)
Target di progetto: 60 persone
Finanziamento: 710.00 €
Housing First Mosso
(nuclei familiari)
Target di progetto: 45 persone
Finanziamento: 710.00 €
Linea 1.3.1 Housing temporaneo
Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica destinata all'accoglienza di nuclei familiari in emergenza abitativa, persone senza fissa dimora in attesa di un'assegnazione abitativa appropriata. I beneficiari del progetto vengono presi in carico attraverso un progetto individualizzato che prevede una presa in carico dei bisogni di autonomia ed inclusione dei soggetti attraverso la fruizione di diversi servizi. In attesa della ristrutturazione degli immobili destinati a tali progetti, il servizio è stato attivato c/o diversi appartamenti

## Slide 9
9
Presentazione dei progetti
Stazione di Posta Aldini
Target di progetto: 1000 persone coinvolte
Finanziamento: 1.090.000 €
Stazione di Posta Barabino
Target di progetto: 800 persone coinvolte
Finanziamento: 1.090.000 €
Linea 1.3.2 Stazioni di Posta
Il progetto prevede la realizzazione di una Stazione di Posta, ossia un centro di servizi a contrasto della povertà estrema per persone con grave marginalità sociale, senza dimora, nuclei o singoli a rischio di povertà. Il servizio ha l'obiettivo di diventare uno spazio polifunzionale per rispondere ad esigenze e bisogni di un territorio periferico. In attesa della ritrutturazione degli immobili, il servizio è stato attivato c/o la casa dell'accoglienza Enzo Jannacci ed è in valutazione l’attivazione presso altri luoghi della città

## Slide 10
10
Stato di attuazione degli interventi
INV. 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | Avanzamento target di progetto |  | 
1.1.1 PIPPI R-EVOLUTION - Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | Data inizio progetto (DIA) | Target di progetto | Target raggiunto al 31.12.2023
PIPPI R-EVOLUTION 1 | 15.12.2022 | 50 famiglie | 35 famiglie
PIPPI R--EVOLUTION 2 | 15.12.2022 | 50 famiglie | 35 famiglie
PIPPI R-EVOLUTION 3 | 15.12.2022 | 50 famiglie | 35 famiglie
1.1.2. Domotica - Favorire la vita autonoma e la de-istituzionalizzazione degli anziani | Data inizio progetto (DIA) | Target di progetto | Target raggiunto al 31.12.2023
Domotica per anziani | 30.05.2023 | 100 utenti | 19 anziani
1.1.3. Dimissioni protette - Potenziamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissioni anticipata e prevenire il ricovero ospedaliero | Data inizio progetto (DIA) | Target di progetto | Target raggiunto al 31.12.2023
Dimissioni protette | 12.06.2023 | 125 utenti | 22 anziani (10 con presa in carico completa secondo LEPS)

## Slide 11
11
Stato di attuazione degli interventi
Sub-inv. 1.1.4. Take care - Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out degli assistenti sociali (supervisione) | Data inizio progetto (DIA) | Target di progetto | Target raggiunto al 31.12.2023
Take care 1 | 26.06.2023 | 1640 ore nel trienno | 117 ore di supervisione di gruppo
 |  |  | 14 ore di supervisione individuale
 |  |  | 0 ore di supervisione organizzativa all'equipe
Take care 2 | 26.06.2023 | 1640 ore nel trienno | 132 ore di supervisione di gruppo
 |  |  | 8 ore di supervisione individuale
 |  |  | 0 ore di supervisione organizzativa all'equipe
INV. 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | Avanzamento target di progetto

## Slide 12
12
Stato di attuazione degli interventi
1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Data inizio progetto (DIA) | Target di progetto | Target raggiunto al 31.12.2023 (persone inserite negli appartamenti)
Progetto persone con disabilità 1 | 15.11.2022 | 12 persone | 6
Progetto persone con disabilità 2 | 01.12.2022 | 12 persone | 5
Progetto persone con disabilità 3 | 05.12.2022 | 12 persone | 4
Target raggiunto al 31.12.2023 (con progetto sottoscritto)
8
8
8

## Slide 13
13
Stato di attuazione degli interventi
1.3. Housing temporaneo e Stazioni di Posta |  |  | 
1.3.1. Housing first | Data inizio progetto (DIA) | Target di progetto | Target raggiunto al 31.12.2023
Housing First Aldini A | 03.11.2022 | 60 persone | 25
(genitori soli/nuclei monoparentali) |  |  | 
Housing First Aldini B | 03.11.2022 | 60 persone | 15
(persone senza fissa dimora) |  |  | 
Housing First Mosso | 03.11.2022 | 45 persone | 11
(nuclei familiari) |  |  | 
1.3.2. Stazioni di Posta | Data inizio progetto (DIA) | Target di progetto | Target raggiunto al 31.12.2023
Stazione di Posta Aldini | 03.11.2022 | 1000 | 31
Stazione di Posta Barabino | 21.09.2022 | 800 | 19